## Tabelle1
Lfd.Nr. | Handlungsempfehlung | Priorität | Umsetzungszeitraum | Maßnahmen | Verantwortlich | Rechte DPR
1 | Aktualisierung zentraler Übersichten über Personalausstattung, Aufgabenverteilung, Fallzahlen und Finanzen | 1 | Ende III.Quartal 2011 | Abstimmungsgespräch | 10
2 | Überprüfung des Antwort-Zeit-Verhaltens im Verfahren OWi 21 | 1 | bis Ende II. Quartal 2010 | Abstimmungsgespräch | 10
3 | Überprüfung der Rücklaufquote „unzustellbarer Bescheide“ | 3 | Ende 2010 | Abstimmungsgespräch | 32
4 | Verzicht auf die Versendung von Kostenbescheiden ins Ausland | 1 | erledigt |  | 32
5 | Optimierung der räumlichen Unterbringung nach Neuorganisation | 1 | erledigt | Raumplanung | 10 | x
6 | Verzicht auf die eigenhändige Unterschrift bei Routineschreiben | 2 | erledigt |  | 32
7 | Festlegung einheitlicher Bearbeitungsstandards der Geschäftsstellen | 1 | erledigt mit Einrichtung gemeins. Geschäftsstelle (10/2010) |  | 32
8 | Geschäftsstellen Zugriffsrechte für Vorgangsbearbeitung in OWi 21 erteilen | 1 | Klärung mit einheiitlicher Geschäftsstelle (10/2010) |  | 32
9 | Vergabe einer einheitlichen E-Mail-Adresse | 1 | wird über verbindliche Anwendung des Abwesenheitsagenten aufgefangen |  | 32
10 | Einführung eines rollierenden Telefondienstes | 2 | offen |  | 32
11 | Optimierung und Aktualisierung der Textbausteine | 2 | erledigt |  | 32
12 | Optimierung OWi 21 für Abschleppmaßnahmen | 3 | nach Mitteilung vom KDRS frühestens Mitte 2012 | Abstimmungsgespräch mit KDRS | 32
13 | Straffung des Verfahrens bei Abgabe von Unterlagen an die Justiz | 1 | erledigt |  | 32
14 | Straffung des Widerspruchverfahrens bei Abschleppmaßnahmen | 1 | erledigt |  | 32
15 | Aufgabenverteilung neu regeln | 1 | erledigt mit Einrichtung gemeinsamer Geschäftsstelle (10/2010) | Termin 25.01.2010 | 32 | x
16 | Erlass bzw. Aktualisierung einer Dienstvereinbarung „Dienst- und Schutzkleidung“ | 2 | erledigt 15.02.11 |  | 10 | x
17 | Abschleppmaßnahmen unmittelbar durch Politessen veranlassen | 2 | erledigt |  | 32 | x
18 | Erstellung von E-Mails direkt aus OWi 21 realisieren | 2 | nach Mitteilung vom KDRS frühestens Anfang 2012 |  | 10
19 | Übertragung der Unterschriftsbefugnis für Kleinbeträge | 2 | erledigt |  | 32
20 | Aufgabenverlagerung bei Abgleich „Beweisfotos“ anpassen | 1 | rechtlich nicht möglich |  | 32
21 | „Beweisfotos“ auf Anforderung auch elektronisch versenden | 3 | 2011 |  | 32
22 | Straffung des Verwaltungsverfahrens bei Erzwingungshaft | 3 | erledigt |  | 32
23 | Verlagerung der Aufgabe „Obdachlosenangelegenheiten“ in das Amt 50 | 2 | 01.01.2011 |  | 32 | x
24 | Nach Einführung des Verfahrens „Geve 4“ prüfen, inwieweit die vorhandenen Gewerbeakten in elektronischer Form in das Verfahren „eingebunden“ werden können | 2 | Planung 2011 / Umsetzung 2012 sofern HH-Mittel zur Verfügung |  | 32
25 | Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle für alle „Außendienstler“ | 1 | erledigt mit Einrichtung zentraler Außendienst (10/2010) | Termin 25.01.2010 | 32 | x
26 | Reduzierung des Aufwandes für die Zeiterfassung der „Außendienstler“ | 2 | 2011 |  | 32 | x
27 | Abstimmung der Schichtpläne der „Außendienstler“ | 1 | erledigt mit Einrichtung zentraler Außendienst (Ende 2010) |  | 32 | x
28 | Nutzung privater KFZ ermöglichen | 1 | erledigt |  | 32
29 | Anpassung der Schichtpläne für den GVD | 1 | erledigt mit Einrichtung zentraler Außendienst (Ende 2010) |  | 32 | x
30 | Anpassung der Schichtpläne der Geschwindigkeitsüberwachung | 1 | erledigt mit Einrichtung zentraler Außendienst (Ende 2010) |  | 32 | x
31 | Auswertung der Einsatzstatistiken KOD (Top 10 u. a. ) | 1 | bis Ende IV. Quartal 2010 |  | 32
32 | Koordination der Einsätze mit dem Jugendamt des Kreises im Bereich „Alkoholmissbrauch von Jugendlichen“ | 3 | offen |  | 32
Legende:
Thema noch nicht angegangen
Thema in Bearbeitung
erledigt